江北寸滩长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（二期）寸滩至英达油库段“8·18”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）等有关规定，江北区安全生产委员会办公室（以下简称“江北区安委办”）牵头成立江北寸滩长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（二期）寸滩至英达油库段“8·18”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称评估组），对事故防范和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下:

一、事故基本情况

2024年8月18日20时7分许，在江北区寸滩街道海尔路长江水文站路段附近建设工地，发生一起物体打击事故，四川科万鑫建筑劳务有限责任公司工人何*在人工挖孔桩桩内作业时，被掉落的石块砸中头部，经120现场抢救无效死亡，直接经济损失136.5万元。江北区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，事故调查报告经区政府批复，并向社会进行了公布。

二、评估工作组织及开展情况

由江北区安委办组织参加事故调查的相关部门派员组成评估组，依据《江北寸滩长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（二期）寸滩至英达油库段“8·18”一般物体打击事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况
四川科万鑫建筑劳务有限责任公司，根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年2月24日，区应急管理局向四川科万鑫建筑劳务有限责任公司送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕4号)，处以51万元罚款的行政处罚。
（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

1.伍**，时为四川科万鑫建筑劳务有限责任公司的法定代表人。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年2月24日，区应急管理局向伍**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕2号)，处以4.8万元罚款的行政处罚。
2.汪**，时为四川科万鑫建筑劳务有限责任公司的专职安全员。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年2月24日，区应急管理局向汪**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕3号)，处以1.8万元罚款的行政处罚。
以上罚款已于2025年3月6日全部缴纳完毕。
四、事故防范措施落实情况

（一）中铁二局集团有限公司。作为承包单位，事故发生后，一是对该起事故责任主体单位四川科万鑫建筑劳务有限责任公司进行了清退。二是配备了7名持安全C证的安全管理人员，每天对施工现场进行安全检查及监督。三是制定了全员安全生产责任清单，层层签订了安全生产责任书。四是落实了新进场人员安全教育培训及岗位安全风险交底，经培训考试合格后上岗作业，并定期开展了典型事故案例警示教育活动。五是制定了安全生产网格化管理清单，分工点、分区段明确了现场网格化管理人员。六是编制了综合应急预案以及防洪防汛、消防、起重吊装、人工挖孔桩等专项应急预案；针对人工挖孔桩作业，应急预案中突出塌方、高处坠落、物体打击、中毒窒息、触电等风险，将关键应急处置流程制作成标识牌张贴在挖孔桩井口醒目位置。
（二）区住房城乡建委。事故发生后，一是组织安全监督团队召开了事故复盘会，进一步厘清事故主因。二是班子成员带队深入一线工地开展安全检查，定期研判安全形势，解决突出问题。三是进一步加大了监督检查频次，结合定期检查和不定期检查，督促建设各方落实安全职责。四是聘请了行业专家通过线上、线下的方式，组织全区项目学习《重大事故隐患判定标准》。五是组织开展了“质量、安全监督平台”线上培训会。六是按照年度执法计划，聘请行业专家开展了高温汛期、国庆节前、岁末年初等专项检查。
（三）寸滩街道。事故发生后，一是组织召开了党工委会议、主任办公会及安全生产专题会议，通报事故情况，深入剖析事故暴露出的潜在问题。二是根据年度检查计划，进一步加大了执法检查频次与深度，增加了对北滨路东延伸段等在建工地的检查频次。三是对事故相关责任单位的负责人进行了约谈，进一步强调了安全生产主体责任，加强现场风险管理。四是结合事故教训，对《街道领导干部安全生产职责清单》和《街道安全生产责任清单》进行了复盘和细化，进一步明确了各岗位在建设工程安全、自然灾害防治等领域的交叉职责和协同机制。五是组织或参与了基坑坍塌应急救援、消防疏散、防汛应急等演练，进一步提升协同应急处置能力。六是组织辖区在建项目相关人员参加了安全法规、标准规范培训。七是利用“安全生产月”、“5·12”防灾减灾日等重要节点，通过线上线下多种形式，广泛宣传安全生产法律法规和应急知识。
五、评估组评估意见

评估组经综合评估后一致认为，各单位按照区政府批复意见，对有关责任单位、人员作出了处理；事故企业及有关单位吸取了事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范整改措施建议。
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