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城口双河重庆盛创硕博建设工程有限公司

“6·20”一般坍塌事故调查报告

2023年6月20日上午11时许，城口县双河乡境内，重庆盛创硕博建设工程有限公司在组织实施农村建设用地复垦项目进行房屋拆除时发生一起坍塌事故，造成一人死亡。直接经济损失约150万元。

事故发生后，为查清事故原因，明确事故性质，分清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经研究，县政府成立了由城口县应急管理局、城口县公安局、城口县规资局、城口县总工会等单位派员组成的“重庆盛创硕博建设工程有限公司‘6·20’一般坍塌事故调查组”，负责事故调查工作，同时邀请城口县纪委监委、城口县检察院参与事故调查。
调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，重庆盛创硕博建设工程有限公司“6·20”一般坍塌事故是一起因施工单位现场管理不到位，监理单位未落实监理责任，从业人员违规作业造成的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）事故项目及相关单位概况
1．事故项目概况
城口县双河乡等（4）个乡镇天星等25个村农村建设用地复垦项目属于城口县土地整治储备流转中心2023年7个农村建设用地复垦项目之一。项目具体施工内容包括：

（1）建筑物及附着物拆除工程。人工拆除：砖混结构人工拆除9327㎡，砖石结构人工拆除5503㎡，砖木机构人工拆除295㎡，土墙结构人工拆除5531㎡，穿斗结构人工拆除11070㎡，简易结构人工拆除2772㎡，屋内地板混凝土人工拆除24536㎡，屋基石人工拆除1391.31m³，混凝土院坝人工拆除1632㎡。

机械拆除：砖混结构机械拆除:砖混结构机械拆除2887㎡，砖石结构机械拆除1759㎡，砖木结构机械拆除111㎡，土墙结构机械拆除2959㎡，穿逗结构机械拆除6486㎡，简易结构机械拆除964㎡，混凝土坝机械拆除 804㎡，机械转场63台次，挖掘机自开行进场3020m。
弃渣处理:弃渣填埋基坑开挖(人工)5627.93m³，基坑覆土回填(人工)938m³，弃渣深埋人工夯实 4689.93m³，弃渣填埋基坑开挖(机械)2692.41m³，基坑覆土回填(机械)448.72m³，弃渣深埋机械夯填2243.69㎡。

（2）土地平整工程。房屋和院坝压占区域人工翻耕 12435.07m³，房屋和院坝压占区域机械翻耕5607.33m³，覆土移动土方量(人工)3601.21m³，覆土移动土方量(机械)1961.92m³，其他附属用地人工清杂21012m³，其他附属用地机械清杂7453m³，附属用地翻耕28465m³，机械拆除片块人工细部平整25034m2。

该项目施工存在施工范围广、作业点分散的特点，该标段需复垦房屋279户，共219个片块，其中在双河乡境内涉及125个片块，共136户，本次事故发生在双河乡天星村境内村民牟*成原老旧房屋。
2．建设单位概况

城口县土地整治储备流转中心（以下简称“县土整中心”）。机构性质为公益一类事业单位，隶属县规划自然资源管理局。宗旨:为全县土地整治流转和土地储备工作提供服务。职责任务:负责全县土地整治、土地储备的拟出让前期准备工作；负责全县土地整治具体业务的组织实施;负责全县农村土地流转的管理、指导和服务工作；负责全县土地整理、农村建设用地复垦项目的踏勘选址、项目申报、项目施工实施、竣工验收等相关工作；负责收集、发布、分析、反馈全县农村土地流转产权交易信息，实现与实际交易平台的信息联网业务互动；负责全县存量国有土地的现状调查、土地储备规划和设计；负责全县土地收购、土地储备、土地整治、土地流转资金筹集、管理和使用；负责建立全县土地储备、土地流转、土地整治项目库，收集土地储备、土地流转、土地整治资料，提供土地储备、土地流转、土地整治，信息及技术等服务；承担全县土地储备、土地流转、土地整治，技术培训、技术交流与合作；负责全县土地储备，土地流转、土地整治，有关的文献资料的编辑。负责土地储备、土地流转、土地整治工作的宣传及经验推广；负责承办县规划自然资源局及上级部门交办的其他事项。中心主任：刘*。

3．监理单位概况

重庆融跃建筑工程监理有限公司（以下简称“重庆融跃监理公司”）。成立日期：2020年12月28日；营业期限：2020年12月28日至永久；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9150 0229 MA61 AX9A 2X；注册地址：重庆市城口县复兴街道*******；注册资本：500万元；经营范围：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。《工程监理资质证书》编号为：E250010247；有效期至2026年6月12日；资质等级：房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级。法定代表人：余*乐。
4．施工单位概况

重庆盛创硕博建设工程有限公司（以下简称“重庆盛创硕博公司”）。成立日期：2020年9月2日；营业期限：2020年9月2日至永久；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9150 0229 MA61 49BC 3F；注册地址：重庆市城口县葛城街道*******；注册资本：4800万元；经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；对外承包工程，园林绿化工程施工，土石方工程施工等。《建筑企业资质证书》编号为：D350197241；有效期至2025年10月21日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包叄级；建筑装饰装修施工工程专业承包贰级。《安全生产许可证》编号为：（渝）JZ安许证字［2020］015134号；有效期至2023年12月20日；许可范围：建筑施工。法定代表人：马*华。
（二）事故发生单位安全管理情况
1．合同签订情况
（1）2023年5月6日，县土整中心与重庆融跃监理公司签订了《农村建设用地复垦项目监理合同》，项目名称为城口县周溪乡等（2）个乡镇等7个农村用地复垦项目监理；该合同约定监理工程范围为城口县周溪乡、咸宜镇、高燕镇、双河乡、龙田乡、葛城街道、北屏乡、巴山镇、高楠镇、左岚乡、沿河乡、河鱼乡、高观镇、厚坪乡、东安镇、治平乡、修齐镇、岚天乡；工期为60天。
（2）2023年5月13日，县土整中心与重庆盛创硕博公司签订了《合同协议书》，工程名称：城口县双河等（4）个乡镇天星等（25）个农村建设用地复垦项目，该合同约定工程地点：双河乡、龙田乡、葛城街道、北屏乡，合同工期为60天。

2．安全管理机构设置情况
重庆盛创硕博公司成立了城口县双河乡等（4）个乡镇天星等（25）个农村建设用地复垦项目（以下简称“双河乡复垦项目部”）成立了项目部。项目经理高克虎，安全员刘志亮，下属有2个施工队30余人，在实际施工中，施工现场由施工队队长负责现场监管，项目经理及安全员在多个施工场地进行巡查。
3．安全管理制度建立情况
项目部未编制《安全生产责任制》《安全生产教育培训制度》《安全生产检查》等安全管理制度。
4．事故部位及现场管理情况

事故地点位于城口县双河乡硝水坝村农户牟*成旧房处。事故发生时现场无安全管理人员，仅班组工人自行开展房屋拆除作业。

5．员工安全教育培训情况
2023年5月13日，由县土整中心组织中心现场管理人员，协管人员，施工单位，监理单位召开了项目安全生产培训会，并下达了《城口县土地整治储备流转中心关于城口县农村建设用地复垦项目施工安全质量告知书》，施工单位重庆盛创硕博公司仅在入场前口头对施工工人进行安全注意事项告知，未开展安全教育培训。
（三）事故发生经过
2023年6月19日，双河乡复垦项目部现场负责人林*会同协管员汪*山、工人刘*明到牟*成房屋处进行现场踏勘。林*现场安排工人刘*明在6月20日组织工人对房屋进行拆除。
6月20日7时，工人刘*明召集王*发、王*涛、张*雄、王*奎、罗*权、熊*山6名工人和协管员汪*山一同出发到双河乡硝水坝村境内进行房屋拆除。协管员汪*山到达后去到境内其他需拆除房屋查看，现场由刘*明具体组织进行房屋拆除和土地平整工作。

6月20日10时许，瓦房部分拆除后，王*涛在房屋远处观察房屋沉降情况，张*雄及王*发进入房内使用铁锤拆除房屋门窗。

11时20分许，在拆除完一处门框后，两人返回屋外休息，王*发在屋外观察后又返回到屋内使用铁锤对另一处门框进行拆除。在拆除过程中房屋忽然发生垮塌将王*发压在废墟中。
（四）事故现场情况
事故地点位于城口县双河乡硝水坝村农户牟*成旧房处。房屋垮塌后，顶板将王*发压在废墟中，王*发腿部被垮塌的房梁压住。事故现场图片如下：
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（图片1：事故救援现场）
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（图片2：事故现场）
（五）人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成王*发（男，汉族，身份证号码：5112281975***********，户籍地：重庆市城口县***********1人死亡，其死亡补助金、亲属抚恤金、丧葬费等直接经济损失共计150万元人民币。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故应急接报及响应情况
事故发生后，11时20分许，现场工人刘*明电话向重庆盛创硕博公司项目部现场负责人林*报告了事故情况，林*在电话中得知王*发仅腿部被压住且人员意识清晰就未向其他有关部门报告，在购买了三个千斤顶后驾车赶到事故现场。13时30分许，王*学等发现无法将被压住的王*发救出后才拨打了110报警电话、120急救电话、119火警电话及双河乡人民政府。双河乡人民政府接到报告后立即向县规资局、县应急局报告了事故情况。
（二）事故现场应急处置情况
11时20分许，事故发生后，在施工现场附近的张*雄、王*奎、王*涛等立即到垮塌的房屋处开展救援。此时王*发在垮塌的房屋废墟中间被掩埋，腿部被垮塌的房梁压住。几名工人在垮塌的顶板下挖了一个通道，并使用木棒对王*发周围楼板进行了支护。此时，王*发意识清醒，能正常和其他救援人员交流，但腿部被压住无法移动。刘*明在前期救援不成功的情况下，通知林*购买3个千斤顶，在13时10分许继续救援，发现仍然无法成功救援，王*学拨打救援电话，14时40分许双河卫生院医生赶到现场，发现王*发精神状态开始下降，立即现场处置对其进行静脉输液。14时50分许，公安、消防救援队、应急救援队相继赶到现场。
（三）医疗救治和善后情况
1．医疗救治情况

在救援过程中医护人员一直采取静脉输液。15时30分许，王*发开始出现昏迷状况，医生在检查后宣布王*发已失去生命体征，16时20分许救援人员将王*发从废墟中救出时人员已死亡。
2．善后处置情况
王*发死亡后，重庆盛创硕博公司法定代表人马*华和死者家属在殡仪馆进行善后谈判。2023年6月22日双方达成赔偿协议，由重庆盛创硕博公司赔偿死者家属一次性赔偿金150万元。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，事故单位未按照其编制的《应急救援预案》要求立即向主管部门和公安等部门报告。在道路交通不便，救援难度大的情况下未及时联系专业救援队伍和医疗机构。双河乡人民政府、县公安局、县应急局、县120急救中心在接到报告后第一时间组织人员赶往救援现场，因路途较远，交通不便，到达现场时，伤者已处于半昏迷状态，人员救出时已死亡。重庆盛创硕博公司现场应急处置不到位。
三、事故原因分析
通过调查组调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析，认定造成该次事故的原因如下：
（一）直接原因
1．本次事故单位重庆盛创硕博公司在进行房屋拆除过程中，未按照《城口县双河乡等（4）个乡镇天星等（25）个农村建设用地复垦项目施工组织设计》[
]组织施工。该房屋为老旧砖房，自身稳定性较差，在进行房屋拆除时先拆除房板再对房屋门窗屋架等进行拆除。
2．本次事故死者王*发在进行房屋拆除过程中，安全意识淡薄，未仔细观察房屋稳定性即进入房内使用大锤进行房屋门窗附件的拆除。大锤敲打门窗附件时产生的震动导致楼板及墙体坍塌将其掩埋是本次事故的直接原因。
（二）间接原因
1．重庆盛创硕博公司未落实企业安全生产主体责任。

（1）重庆盛创硕博公司未建立健全安全生产管理制度。公司在进场施工后，未编制《安全生产责任制》《安全生产教育培训制度》《安全生产检查》等安全管理制度。

（2）重庆盛创硕博公司未教育和督促从业人员遵守本单位安全生产规章制度。项目部虽成立了安全生产管理小组。其现场管理实际均由施工队林*负责，因施工点分散，各施工点具体施工组织由班组工人自行组织实施。在本次事故房屋拆除过程中，现场没有任何管理人员在场，从业人员违规违章作业。

（3）重庆盛创硕博公司未按要求对从业人员开展安全教育培训。安全教育流于形式，仅在进场前通过会议形式口头交代施工注意事项，未起到教育培训效果，导致从业人员安全意识淡薄。

2．重庆融跃监理公司现场监理不到位。
（1）未有效督促施工单位管理人员到岗履职。未按照《城口县周溪乡等（2）个乡镇等7个农村建设用地复垦项目监理实施细则》[
]要求检查施工单位的施工组织和人员管理，监理不清楚施工单位施工管理人员配备情况，未发现施工单位有资质的管理人员未到现场开展监管，事故当天现场无任何管理人员在场。

（2）未督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度。未按照《城口县周溪乡等（2）个乡镇等7个农村建设用地复垦项目监理规划》要求检查施工单位施工管理及制度建设情况。未检查发现施工单位施工现场管理混乱，《安全生产责任制》等制度不健全的问题和隐患。
四、有关单位存在的主要问题
（一）双河乡人民政府
2023年5月17日，项目启动前由双河乡人民政府副乡长张*礼主持召开了双河乡2023年宅基地复垦项目见面会。县土整中心傅*东、施工方代表、监理单位代表、各村负责人等参加会议。双河乡人民政府乡长陶*和副乡长张*礼在会上强调了安全注意事项并要求施工方完成备案手续。施工方在5月18日到双河乡应急办完成备案后入场。
6月10日，双河乡人民政府召开了双河乡安全生产与自然灾害防治工作部署会。副乡长张*礼、副乡长柳*均强调由城环办牵头抓好复垦项目安全管理。副乡长张*礼在2023年1月至6月20日事故发生前，对其分管领域开展安全检查巡查9次，发现问题或隐患10条，均交办整改完成。
项目5月18日正式进场至6月20日事故发生期间，双河乡人民政府城环办工作人员陈*郡对双河乡在基地复垦项目开展巡查检查8次，其中有纸质记录的4次。发现问题和隐患3条，均交办施工方及联系县土整中心处理。

双河乡人民政府城环办，按属地监管原则对双河乡复垦项目开展了检查，但问题查找不够深入，属地监管还存在疏漏。
（二）县土整中心
2023年5月10日，县土整中心印发了《关于召开城口县周溪乡等7个农村建设用地复垦项目安全生产培训会的通知》 （城土整中心〔2023〕61号）；编制了《城口县周溪乡等7个农村建设用地复垦项目中心人员工作分工的通知》（城土整中心〔2023〕62号）。明确由傅*东负责城口县双河等（4）个乡镇天星等（25）个农村建设用地复垦项目、城口县修齐镇等（3）个镇农村建设用地复垦项目的现场管理和安全生产工作。
5月13日上午9时，县土整中心主任刘*在县土整中心会议室主持召开了城口县周溪乡等7个农村建设用地复垦项目安全生产培训会议。对中心现场管理人员，协管人员，各施工单位负责人，监理单位负责人提出了要求。

项目开工令下达至事故发生期间，县土整中心组织召开安全生产相关会议3次，布置安全生产工作。双河乡项目负责人傅*东对该项目开展有记录的现场检查9次，检查中发现问题6次，提出整改建议32条，但未记录隐患整改复查情况。
在开展监督检查期间，县土整中心未严格按照《城口县规划和自然资源局关于印发<2023年安全生产和自然灾害防治监督检查计划>的通知》（城规资发〔2023〕8号）[
]要求开展监督检查工作，对检查中发现的部分问题隐患未实行闭环管理。对施工单位安全生产主体责任落实和监理单位监理责任不落实的问题未及时督促整改到位。
五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员
王*发，安全意识淡薄，在进行房屋拆除过程中，未观察房屋稳定性即进入房内使用大锤进行房屋门窗附件的拆除。大锤敲打门窗附件时产生的震动导致剩余墙体坍塌。在本次事故中负有直接责任，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[
]规定，涉嫌重大责任事故罪，应依法追究其刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。
（二）建议追究刑事责任的人员
林*（身份证号：500229198709110214），事故项目现场负责人。在本次事故中负有责任，涉嫌重大责任事故罪。建议由公安机关调查处理。
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议
1．重庆盛创硕博公司，事故项目施工单位，一是未教育和督促从业人员遵守本单位安全生产规章制度；二是未按要求对从业人员开展安全教育培训。对本次事故发生负有责任。违反了《安全生产法》第四十四条第一款[
]、第二十八条第一款[
]的规定。依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[
]，根据《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》第七条第一项[
]的规定，建议由城口县应急管理局对重庆盛创硕博公司处40万元罚款的行政处罚。

2．重庆融跃监理公司，事故项目监理单位，一是对项目部安全管理人员到岗审查不严。二是未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，未督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度。对本次事故负有责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[
]、《安全生产法》第四十四条第一款的规定。依据《安全生产法》第一百一十四条第一项，根据《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》第七条第三、第五项[
]的规定，建议由城口县应急管理局对重庆融跃监理公司处35万元罚款的行政处罚。
（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议
1．马*华，重庆盛创硕博公司法定代表人，督促、检查本公司的安全生产工作不力，未建立健全本单位安全生产规章制度，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十一条第一项、第五项[
]的规定，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第一项[
]的规定，建议由城口县应急管理局对马*华处4.92万元（年收入12.3万元×40％）罚款的行政处罚。
2．罗*，重庆融跃监理公司项目总监，未督促监理人员履行督促施工单位安全管理人员到岗，未审查发现施工单位安全生产规章制度不健全的问题，未检查发现施工单位管理混乱的安全隐患。对本次事故发生负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项、《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定，由城口县应急管理局对罗华处2.88万元（年收入7.2万元×40％）罚款的行政处罚。
（五）其他处理建议
1．双河乡人民政府，督促隐患整改责任落实和全面加强安全风险管控上存在疏漏。建议由双河乡党委对城环办工作人员陈中郡进行提醒谈话。

2.县土整中心，未严格按要求开展监督检查工作，对检查中发现的部分问题隐患也未实行闭环管理，对施工单位主体责任落实和监理单位监理责任不落实的问题失察。建议由县规资局党组对傅*东进行内部严肃处理，对县土整中心主任刘*进行提醒谈话。
六、事故整改和防范措施
为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）重庆盛创硕博公司
要深刻吸取本次事故教训，制定好各项安全生产规章制度并遵照落实，严格落实管理人员到位、风险排查到位、安全教育培训到位。在下一步施工过程中，要加大对施工现场的安全监管力度，加强对施工人员的管理，教育和督促本单位作业人员严格遵守相关规章制度和操作规程。

（二）重庆融跃监理公司
要加强项目施工情况监管，全面掌握施工单位的节点、进度和内容。提前研判施工作业安全风险，采取技术管理措施消除事故隐患。严格履行日常安全监理职责，及时发现并纠正施工单位缺乏岗前安全教育培训、项目重要安全管理人员未到岗履职等违规行为。

（三）双河乡人民政府

要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和县委、县政府关于安全生产工作的部署要求，牢牢守住安全生产“红线”，全面强化安全责任，全面排查整治风险隐患。要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，压实属地监管责任，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任。

（四）县土整中心

要加强风险和问题研判，科学编制监督检查计划并实施监督检查，切实履行业主单位安全责任。重点检查施工单位及监理单位不落实安全首要责任、弱化现场管理等问题；检查施工单位和监理单位关键岗位人员不在岗履职、不按方案施工、现场安全管控弱化、事故以案促改不落实等问题。对发现的问题隐患要一管到底，严格闭环。
[�] 《城口县双河乡等（4）个乡镇天星等（25）个农村建设用地复垦项目施工组织设计》5.2.3 人工拆除 拆除对象：土木结构平房和楼房、石房及砖房。拆除顺序：屋面瓦→板→椽子→屋架或木架→土墙（或木桩）、石墙（或砖墙）→地板


[�] 《城口县周溪乡等（2）个乡镇等7个农村建设用地复垦项目监理实施细则》（五）安全进度监理工作措施2.加强对施工单位的施工组织和施工人员管理，核对是否有足够的施工人数，未经监理同意，不准随便减人、放假和停工，保证工期。


[�] <2023年安全生产和自然灾害防治监督检查计划>的通知》2023年建设工程安全生产监督检查计划五、工作要求:(一)严格执法程序。在开展计划检查和随机抽查时，根据被检查对象的实际风险状况、危险辨识和标准化创建水平，在上月底前编制出下月具体现场检查方案。


[�]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。


[�]《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] ]《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；


[�]《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》 第七条：对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（一）积极处理事故善后，没有造成不良社会影响的；


[�] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。


[�] 《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》 第七条：对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（三）积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改的；（五）在共同负有事故责任中责任较轻的；


[�] 《安全生产法》第二十一条第一款第五项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。





