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 【字体：大 中 小】 
一、事故基本概况（一）项目概况（二）事故相关单位基本概况二、事故发生经过和救援情况[image: ][image: ][image: ][image: ]三、事故伤亡人员情况 四、事故原因 （一）直接原因 建工公司在组织吊装作业时，未及时发现塔吊钢丝绳存在严重磨损，致使塔吊钢丝绳在吊装作业时突然断裂。刘某安全意识淡薄，在吊装作业区域内整理铝模板，冒险蛮干，违规作业。导致事故发生。 （二）间接原因 企业主体责任落实不到位，作业现场安全管理混乱，在组织吊装作业过程中，未依法对刘某、张某、吴某等从业人员进行安全生产教育培训；未依法审验特种作业人员吴某和安全管理人员邵子奇的相关资质；吊装作业现场未设置安全警示标志和安全防护围栏；吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理，制止刘某等人的违章冒险作业，是导致事故发生的间接原因。 （三）事故性质 经调查认定，该起事故为一起一般生产安全责任事故，事故类型为起重伤害。 五、事故的责任分析和处理建议 1、刘某安全意识淡薄，自我防范能力差，作业过程中对施工现场危险因素辨识不足，在吊装作业区域内违规作业。对本起事故负有责任。因其在事故中死亡，其责任不予追究。 2、建工公司在组织施工过程中，未依法对刘某、张某、吴某等从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能；特种作业人员吴某、安全管理人员邵子奇无证上岗；吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理；吊装现场未设置安全警示标志和安全防护围栏等设施；未严格执行《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.17条，塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留；物件吊运时，严禁从人员上方通过的规定；第4.0.1条规定，塔式起重机起重司机、起重信号工、司索工等操作人员应取得特种作业人员资格证书，严禁无证上岗。未及时发现塔吊钢丝绳磨损严重存在的安全隐患。对事故负主要责任。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。 3、严某作为项目负责人，未严格落实安全生产责任制，未投入必要的资金保证本单位安全生产的有效实施，未组织实施本单位安全生产教育和培训，未审验特种作业人员吴某和安全管理人员的相关资质，施工时未督促检查作业现场的安全生产工作，及时发现和制止吴某、刘某等人的违章行为，对事故负管理责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》给予行政处罚。 4、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.12条规定，项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工；2.使用的工程材料、构配件和设备是否合格；3.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；4.特种作业人员是否持证上岗；第5.5.2条规定，项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续；第5.5.6条规定，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改，情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位，施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。 监理公司对某公馆二期项目实施监理过程中，未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求履行监理职责，对项目施工过程中存在的非特种作业人员从事特种作业、安全管理人员无证上岗、从业人员在吊装作业区域内违规作业等情况未及时采取监理措施，致使隐患一直未得到整改，对事故负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》给予行政处罚。 六、整改意见 1、建工公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实本单位的安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，严格执行施工现场的安全管理规定，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定；全面排查特种作业人员和安全管理员人员持证上岗情况，杜决非特种作业人员从事特种作业，尤其要杜决安全管理人员无证上岗情况；依法对从业人员进行一次全面的安全生产教育，建立和完善安全教育培训档案，加强从业人员的培训教育工作，提高辨识隐患的能力，督促、检查项目施工的安全生产工作，不违章作业，及时消除事故隐患，预防各类事故的发生。 2、严某作为项目经理，要深刻吸取本次事故教训，要切实履行安全生产工作职责，认真学习安全生产法律和法规，建立、健全本单位安全生产责任制，保证安全生产投入的有效实施，严格执行安全技术措施及安全操作规程，不断加强安全生产管理力度，配齐配足特种作业人员，严禁非特种作业人员从事特种作业，安全管理人员持证上岗，规范现场管理，对规程、措施、交底、要求执行情况经常性检查，定期、不定期组织从业人员学习相关的法律、法规和安全操作规程，并做到不违章指挥，不违章作业，杜绝各类事故的发生。 3、监理公司要严格履行监理职责，加强对施工现场的巡查检查力度，对发现的安全隐患要及时下达监理通知，督促施工单位即时整改隐患并形成闭环管理，对拒不执行监理整改通知或不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。     某建工集团有限公司“3·30”起重伤害一般事故调查组   
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