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陕西商洛“7·19”高速公路桥梁垮塌灾害
整改和防范措施落实情况评估报告
根据《自然灾害调查评估暂行办法》（国办发〔2025〕28
号）有关规定，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部牵
头，自然资源部、交通运输部、水利部、中国气象局和国家消防
救援局有关人员及专家组成的评估工作组，于 3 月下旬对陕西商
洛“7·19”高速公路桥梁垮塌灾害（以下简称“7·19”灾害）
整改和防范措施落实情况进行评估。
评估工作组认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾
的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，采取查阅资料、
座谈了解、现场核查、随机抽查等方式，对陕西省、商洛市、柞
水县党委和政府及相关部门、企事业单位整改和防范措施落实情
况开展评估。通过抽查高速公路涉河桥梁、金钱河部分河道及防
洪工程、采砂场以及高速公路建设、运营养护等单位，以点带面
验证整改和防范措施落实情况。交通运输部、水利部提供了相关
整改工作落实情况。
总体看，“7·19”灾害发生后，陕西省委、省政府深入学
习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，统
筹部署推动问题整改，各有关部门单位和相关市县积极行动，深
刻吸取教训，举一反三抓整改，深入开展高速公路防灾抗灾能力
设计回溯、涉河桥梁风险隐患排查，加强高速公路建设项目全链
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条规范化管理，强化涉河监管。一年来，陕西省防汛减灾责任进
一步压实，公路防灾抗灾能力进一步提升，防汛联动机制进一步
完善，2025 年全省自然灾害造成死亡失踪人数、直接经济损失
同比下降 89.9%、58.3%，全省安全形势总体平稳。交通运输部、
水利部结合自身职责，扎实推动本行业领域吸取“7·19”灾害
教训，落实整改和防范措施，取得积极进展。经检查核查，除中
路安通工程咨询（北京）有限公司因经济困难申请延期缴纳罚款
外，涉事相关企事业单位及其有关人员的行政处罚已落实，相关
公职人员的党纪政务处理已落实到位。
从事发现场看，垮塌的严坪村Ⅱ号大桥已完成重建并通过交
工验收，重建部分采用 4×40 米钢混组合梁，“斜交斜做”方案，
增大了桥梁跨径，降低了桥墩阻水。同时，布设河道水位、墩梁
振动倾角、主梁位移、视频识别等监测点，形成了全方位监测预
警系统。
一、整改和防范措施落实情况
（一）防范化解重大安全风险意识得到增强。“7·19”灾
害发生后，陕西省委、省政府深入学习贯彻习近平总书记关于防
汛救灾重要指示批示精神和关于防灾减灾救灾重要论述，组织各
级各部门系统学习、贯通落实，深刻吸取灾害教训，统筹发展和
安全，进一步树牢底线思维、极限思维，先后召开省委常委会会
议 19 次、省政府常务会议 11 次、各类专题会议 20 余次，以高
度的政治责任感统筹部署灾害整改工作。省委、省政府主要负责
同志多次听取整改工作情况汇报，深入一线调研督导，省委、省
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政府班子成员严格履行“一岗双责”，采取明查暗访、现场督导
等方式推动解决安全防范突出问题。将提高公共安全治理水平纳
入省委“十五五”规划建议和陕西省“十五五”规划纲要，加强
自然灾害防抗救一体化应对。商洛市委、市政府先后召开市委常
委会会议、市政府常务会议、专题推进会议等各类会议 37 次，
开展整改督查 3 轮次，对有关整改牵头单位和县区逐一下发整改
提醒函，强力推进问题隐患排查整改；组织开展灾害现场、工作、
问题、责任多轮次复盘总结，设立“7·19”灾害警醒室，引导
全市干部深刻反思，提高未雨绸缪、防患于未然的政治自觉。陕
西省其他地市和省直各有关部门坚持把学习贯彻习近平总书记
重要指示批示精神作为“第一议题”，对照“7·19”灾害暴露
的问题，举一反三吸取灾害教训。地方各级领导干部按照“两个
坚持、三个转变”总要求，进一步压实防灾减灾救灾责任，切实
抓好防汛救灾工作。
（二）高速公路防灾抗灾能力得到提升。一是严格高速公路
建设源头管控。陕西省交通运输厅出台《陕西省高速公路建设项
目勘察设计管理办法》、《陕西省交通运输厅关于进一步加强全
省高速公路建设项目设计变更管理的通知》等制度，严格设计审
批，规范设计变更行为，突出防洪要求，提高勘察设计质量和桥
跨布置合理性，切实从源头提升公路项目的防灾抗灾能力。按照
交通运输部部署，对全省 6739 公里在役、525 公里在建高速公
路组织开展防灾抗灾能力设计回溯，共排查出一、二级风险点
186 处，均第一时间落实了人防或技防安全管控措施，其中 61
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处完成治理，125 处采取了分类处置措施。二是全链条压实高速
公路工程质量终身负责制。陕西省交通运输厅一体化修订《陕西
省高速公路建设项目隐蔽工程影像资料采集留存管理办法》、《陕
西省高速公路建设项目交工质量核验工作实施细则（试行）》等
制度，夯实公路建设单位首要责任和勘察、设计、施工、监理、
检测等单位主体责任，把安全质量贯穿于公路建设全过程。“提
升高速公路建设运营智能化水平”强国试点项目通过交通运输部
验收，大力推进高速公路建设施工智能化。首次开展交通产品“部
省联动”抽查，对 7 条在建高速公路抽检 112 个批次，对 3 家生
产企业共 5 批次不合格产品全面清退。三是加强建设工程领域转
包和违法分包监管。陕西省交通运输厅修订《陕西省公路工程施
工分包管理实施细则（试行）》等制度，进一步强化分包管理。
对承接单位专业资质、技术力量进行穿透式审查，对设计图纸签
字人员进行符合性资格抽查，严禁勘察转包和设计违法分包。组
织开展工程质量监管执法检查抽查，对 8 个在建项目施工标段参
建单位进行执法检查全覆盖。四是规范公路建设市场秩序。修订
《陕西省公路建设市场信用信息管理实施细则》等 4 项信用评价
制度，对全省 2024 年度公路建设市场从业的 157 家设计、施工、
监理企业和 408 名监理人员进行年度信用评价，对存在失信行为
的 12 人依法依规实施信用惩戒。开展检测机构许可工作“回头
看”指导帮扶、“双随机”检查等，严厉打击出具虚假报告等行
为，对存在弄虚作假行为的陕西高速公路工程咨询有限公司以及
3 名责任人进行行政处罚。
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（三）道路桥梁运营养护水平得到提高。一是提升运营养护
智慧化水平。强化自动监测技术、智能识别技术运用，完成 323
处高速公路灾害风险路段监测预警设施布设，实现高速公路较高
以上灾害风险路段全覆盖。推进结构监测系统建设，完成 25 座
高速公路长大桥梁、5 处高速公路边坡、1 处长大隧道、117 座
桥梁群结构监测系统建设。开展光纤预警试点，已完成福银高速
等重点路段灾害预警光纤布设。推进无人机应用，“无人机空天
地一体化实景演练与预案验证系统”纳入交通运输部全国首批低
空无人机公路巡查先行试验项目。陕西交通控股集团有限公司
（以下简称陕西交控集团）建成智慧养护平台，部署无人智慧化
巡检，与路面机器人智慧巡检相结合，对桥隧结构安全进行 24
小时在线监测和智能分析、风险预警。二是强化跨河桥梁巡护。
组织开展全省运营高速公路长大桥隧抽检巡查，抽检关键部位和
结构易损伤构件安全性，检查评价桥梁管养单位风险隐患辨识、
防控等规范化管理情况。陕西交控集团制修订《公路长大桥隧养
护管理及安全运行实施细则》等制度规范，指导督促路段分公司
做好涉河桥梁基础外露、漂流物阻水等的巡查、检查。三是深入
排查治理隐患。对在役干线公路中所有涉河、涉江桥梁，以及所
有存在山洪泥石流灾害隐患的跨沟道桥涵开展系统性排查，组织
完善陕西省养护管理系统中桥梁基础数据信息，重点针对高速公
路桥梁逐桥上传定期检查评定报告，建立“体检档案”，精准掌
握每座桥梁病害。四是着力提升公路管养能力水平。陕西省交通
运输厅修订《陕西省公路桥梁养护工程师管理办法》，对桥梁养
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护技术团队建设等提出明确规定，目前省、市、县三级已按要求
配置到位，制定《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》等制
度，强化汛期“事前预防性巡查、事中及时性巡查、事后针对性
巡查”硬性要求，加强人员力量和巡查频次。
（四）涉河监督管理得到强化。一是强化各级河湖长履职。
通过发布省总河湖长令、省级河湖长带头巡河等方式，层层压实
各级河湖长治水管水责任。深化“河湖长+警长+检察长”水行政
执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作，形成保护治理合力。
二是加强河道治理。明确全省 627 处重点河段、敏感水域采砂管
理“四个责任人”。对全省 7 市 143 处可采区从严签发河道采砂
许可电子证照，全面执行河道砂石电子采运管理单，实现上岸砂
石全流程监管。开展“亮剑护河 2025”专项行动，查处违法行
为 103 起，没收非法砂石 1.53 万吨，非法采砂行为较 2024 年平
均下降 52%。2025 年汛前开展阻水片林、高秆作物等妨碍河道行
洪突出问题清理整治。治理金钱河上游河道，拓宽隧洞 4 处，拓
宽河道 2 处，新建护岸 700 多米，提升河道行洪能力。三是强化
涉河项目监管。陕西省水利厅出台《陕西省河道管理范围内建设
项目管理办法》、《高速公路桥梁、铁路桥梁及公路特大桥梁涉
河工程建设有关意见》，将重要桥梁项目提级到省级审批，提升
审批质效；印发《关于规范高速公路桥梁、铁路桥梁及其他公路
桥梁隐患治理与韧性提升等涉河行为意见》，指导桥梁历史遗留
问题、存量问题分级分类处置。开发陕西省涉河建设项目监管系
统平台，强化涉河建设项目事中、事后监管，动态掌握项目建设
- 7 -
进度及启用情况。四是开展山区河流漂流物研究。组织科研单位
以“7·19”灾害发生河流为重点调查研究对象，延伸调查研究
近年来其他秦岭山区再发河流入河漂流物情况，形成山区河流漂
流物调查研究报告，并根据报告提出的相关措施建议，印发《关
于做好河流沿岸易冲刷进入河道漂流物清理整治工作的通知》，
常态化开展河道漂流物入河通道隐患点排查。
（五）防汛联动机制得到完善。一是压实防汛责任。强化陕
西省防汛抗旱总指挥部牵头抓总和统筹协调职能，构建“市领导
包县、县领导包镇、镇领导包村、村干部包组、基层网格员包户
到人”的逐级包保责任体系，并将监测预警、转移避险等关键环
节纳入“责任到人”管理范畴；针对独居老人、残障人士、留守
儿童等特殊群体，印发《关于健全汛期特殊人员转移避险工作机
制的通知》，核实特殊人员 24814 人，落实各级各类防汛责任人
63290 名。二是优化健全防汛联动机制。陕西省防汛抗旱总指挥
部印发《关于切实做好防汛联动工作的通知》，明确要求属地垂
管单位主动接受属地防汛抗旱指挥机构统一领导；修订《陕西省
临灾监测预警叫应与应急响应联动流程（试行）》，建立规范统
一的预警“叫应”和响应联动机制。商洛市防汛抗旱指挥部印发
《关于明确驻地垂管单位预警叫应职责的通知》，对预警“叫应”
责任进行划分。三是深化“一路多方”协同联动。陕西省交通运
输厅与省公安厅、省自然资源厅、省水利厅、省气象局联合印发
《关于做好汛期全省高速公路分级分类管控工作的通知》，建立
“路水联动、路地联系”工作机制，并及时召开全省路地(水)
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联动会议，推动联动机制落实；编制《高速公路灾害天气防御应
对及分段管控操作流程》，指导各高速公路经营管理单位进一步
规范管控流程，主动联合公安建立极端天气熔断机制，有效防范
应对极端天气灾害风险；会同气象部门联合印发《陕西省汛期公
路灾害天气防御应对工作机制（试行）》，细化灾害天气防御应
对流程；联合高速公路运营公司等单位推行高速公路恶劣天气联
合分段巡查管控、施工养护和事故现场处置“三项机制”。
二、存在的主要问题
评估发现，“7·19”灾害整改和防范措施落实有关工作存
在以下问题。
（一）涉河高速公路桥梁整改后续工作尚未完成需抓紧。垮
塌的严坪村Ⅱ号大桥已完成重建并通过交工验收，但水阳高速其
他 46 座需采取工程措施整改的涉河桥梁，虽纳入省级公路安全
韧性提升工程按计划实施，还需加快推进。排查出 636 座在役高
速公路涉河桥梁存在隐患，仍有 10 座桥梁尚未完成工程处治；
在役、在建高速公路设计回溯排查出的风险点中存在重大隐患
的，均需紧盯不放、抓紧处置。
（二）存量道路桥梁防灾抗灾能力不足。陕西省部分城乡道
路、桥梁等基础设施设防标准低、历史欠账多、防灾能力差。全
省高速公路桥梁约 1.7 万座，其中涉河桥梁 4643 座，部分受地
理条件等因素制约，依山临河布设，建设标准不高、设防水平偏
低、考虑漂流物影响不够，防灾抗灾能力先天不足。有的高速公
路涉河桥梁桩基受长期冲刷又未及时处治，影响桥梁安全，如抽
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查秦汉渭河Ⅰ号特大桥发现，主河槽内 48 根桩基中有 12 根冲刷
较为严重，有的桩基外露达 9 米多，虽然桥梁管养单位制定了桩
基处治方案，但防洪审批历经 1 年多仍未完成。上述情况需引起
高度重视，采取有力措施全面提高道路桥梁防灾抗灾能力。
（三）防灾减灾救灾坚持统筹联动有差距。评估发现，陕西
省个别部门间、政企间在拧紧防减救责任链条形成整体合力上存
在差距，如“7·19”灾害调查评估中发现的金钱河联丰段防洪
工程未办理公路周边修筑堤坝、压缩或者拓宽河床许可问题，截
至现场评估结束时，有关部门仍在各说各的理未予解决。健全完
善“一路多方”协同联动机制方面，在协同高效、系统应对上仍
有不足，如商洛市制定的普通国省干线公路分级分类管控方案，
未能有效融入洪水、地质灾害风险信息；制定的公路防汛应急预
案未将高速公路运营管理等垂管单位纳入其防汛工作体系。抽查
的陕西交控运营管理有限公司部分分公司的防汛应急预案，未体
现与属地政府、相关部门在灾害风险监测和预警信息共享、应急
响应等方面协同联动。
对于评估发现的问题，评估工作组已现场向陕西省作了反
馈。陕西省高度重视，省政府主要负责同志组织召开省政府常务
会议专题研究部署后续工作，已逐一拿出了细化方案措施，明确
了整改责任、完成时限，正在抓紧推进。
三、工作意见建议
（一）提高风险防范意识，树牢安全发展理念。各地区、各
有关部门和单位要以开展树立和践行正确政绩观学习教育为契
- 10 -
机，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，坚
持在发展中固安全，在安全中谋发展，以高水平安全精准防范化
解重大风险。要清醒认识极端气候增强叠加雨带北抬气象变化背
景下，北方地区极端灾害多发频发的严峻形势，以“7·19”灾
害为镜鉴，在防汛关键期坚决全面压实政治责任，强化重要基础
设施涉灾风险全流程防控，坚决打好防灾减灾救灾主动仗和持久
仗。要加强教育培训，树立和践行正确政绩观，坚决纠正重发展
轻安全、重救灾轻预防等倾向，着力提升新任职干部和县乡基层
干部防灾减灾救灾能力，加强典型灾害事故案例、防汛避险科普
宣传和警示教育，让以往发生的灾难成为常敲长鸣的警钟。
（二）彻底排查整治隐患，提升道路桥梁防灾抗灾能力。陕
西省要加快推动水阳高速及其他排查出的涉河桥梁问题隐患，在
役、在建高速公路设计回溯排查出的风险点整治工作，实现闭环
销号。其中已纳入省级公路安全韧性提升工程和专项工程计划的
工程建设项目，要充分认识到其作为灾后整改任务的特殊性和迫
切性，科学确定设防标准、合理设置安全冗余，在立项、勘察、
设计、施工等环节全链条落实安全责任，抓紧推动实施。要深入
研究存量道路桥梁防灾抗灾能力不足的问题，分批分类开展安全
提升改造；对于暂时无法改造和改建工程实施中的道路桥梁，要
注重科技投入，提升道路桥梁运营养护智能化水平。同时，持续
加强公路桥梁隧道和高边坡地质灾害风险监测预警，盯紧风险点
位，提前做好各项应急准备，临灾之时要坚决果断采取封控措施。
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（三）统筹各方合力，做好防汛减灾工作。“7·19”灾害
中，桥梁垮塌反映出“路水联动、路地联系”出了纰漏，提醒我
们必须不断健全完善“一路多方”协同联动机制。陕西省各级党
委和政府要加强统筹，凝聚合力，构建完善各方协同、上下联动
的防汛减灾工作格局，推动责任落实。要建立健全跨河桥梁等重
大工程重大风险和项目安全评估认证、部门联审联查等机制，从
源头上控制住未批先建、未经验收投入使用等情况发生。在防汛
减灾统筹联动方面，要加强跨部门综合研判和跨区域协作配合，
强化流域协同防汛减灾，完善政府部门与相关企事业单位共同构
建的防汛工作体系，实现防汛减灾工作的同部署、同推进、同落
实。
（四）强化基础工作，不断提高基层应急能力。陕西省要在
“7·19”灾害整改工作的基础上，按照国家“十五五”规划纲
要的要求，坚持人民至上、生命至上，一体提升减灾预防、抗灾
设防、救灾保障能力，有效降低各类灾害事故损失。要认真落实
党中央、国务院关于进一步提升基层应急管理能力的有关要求，
完善基层应急管理组织体系、救援力量体系，健全防汛抢险救灾
物资前置储备机制，推动完善应急预案制修订工作；进一步建强
网格员、群测群防员、灾害信息员、灾害风险隐患信息报送员、
应急志愿者队伍，抓好群测群防群治，推进综合防灾能力建设，
不断加强基层防汛应急能力。同时，要提升监管执法能力和规范
化水平，大力整治“乱占、乱采、乱堆、乱建”等涉河违法违规
行为。
